## Til samvalgsveiviseren
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Rekkefølge / tidsestimat
Tiltak | 1. Ledelse og motivasjon
Etablere arbeidsgruppe/styringsgruppe | bar: 1 to 4
Involvere fag- og undervisningsansvarlige | bar: 2 to 4
Planlegg aktiviteter | bar: 2 to 7
Måle grad av samvalg før oppstart | bar: 6 to 7
2. Opplæring ansatte
Lag en langsiktig plan for opplæring | bar: 5 to 7
Iverksett opplæring (Samvalgstrappa) | bar: 8 to 12
3. Tilpasse rutiner
Plassere samvalg i pasient- og pakkeforløp | bar: 8 to 10
Dokumentere samvalg i journal | bar: 10 to 13
4. Forberedte pasienter
Forberede informasjonsmateriell og rutiner | bar: 9 to 11
Informasjon til pasienter i alle tilgjengelige kanaler | bar: 10 to 14
Bruke samvalgsverktøy der det er aktuelt | bar: 10 to 14
5. Oppfølging og vedlikehold
Vedlikehold, motivasjon, måle endringer | bar: 15 to 16